|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  Заведующий МАДОУ д/с № 555  Т.А.Бектяшкина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Пр № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дорожная карта организации работы МАДОУ д/с № 555 по комплексной оценке качества дошкольного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы работы** | **Направления деятельности** | | | |
| **Подготовка документации** | **Самообследование (самоаудит)** | **Внешняя оценка качества** | | |
| **Комиссия по внешней оценке качества** | **Экспертиза качества образования** | |
| **1** | **Организационно-методический** | 1.Определение творческой группы для работы на проектом по комплексной оценки качества (август).  2. Разработка положения о системе комплексной оценки качества образования (сентябрь 2017). | 1.Приобретение необходимой методической литературы (шкалы, методические пособия) по организации самоаудита (август 2017).  2. Организация серии семинаров по заполнению шкал самообследования (сентябрь 2017). | 1. Определение состава комиссии по осуществлению внешней оценки качества. Подготовка приказа (сентябрь).  2. Подготовка плана-графика работы комиссии (сентябрь). | 1.Участие детского сада в оценке качества работы учреждения через анкетирование родителей на сайте НИМРО.  (август 2017) | |
| **2** | **Основной** | 1.Оформление результатов работы творческой группы и комиссии. (по результату работы).  2. Подготовка справок по итогам контроля. Размещение их на сайте образовательной я  Организации. | 1. Заполнение шкал самообследования по всем направлениям деятельности (март-апрель).  2. Подсчет результатов. Оформление итогов (май). | 1. Работа комиссии по комплексной оценке качества в течении года в соответствии с планом работы (в течении 2017-2018 учебного года). | 1. Выездная проверка детского сада экспертом  (сентябрь 2017). | |
| **3** | **Итогово-аналитический** | Использование аналитических справок в подготовке публичного отчета по итогам работы учреждения за год.  Размещение информации на сайте детского сада.  (май 2018) | Подготовка аналитической справки по итогам самоаудита.  Корректировка программы развития учреждения и составление годового плана на учебный год с учетом полученных результатов.  (май 2018) | Подготовка профиля качества по итогам работы комиссии.  (май 2018) | Ознакомление с аналитической справкой, подготовленной экспертом. Учет рекомендаций в планировании дальнейшей работы). | |